ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2012									№ 98

Об утверждении Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года

Избирательная комиссия Владимирской области постановляет:

Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению единого дня голосования 14 октября 2012 года (прилагается).

| Заместитель Председателя Избирательной комиссии | В.А. Минаев |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии | С.А. Канищев |

Приложение

к Постановлению Избирательной комиссии

Владимирской области

от 14.06.2012 № 98

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению

единого дня голосования 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные вопросы в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года |
| 1.1 | Осуществление контроля за принятием решений о назначении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | В соответствии с законодательством | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 1.2 | Осуществление контроля за опубликованием (размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | По мере назначения | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| 1.3 | Осуществление контроля за утверждением календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | До объявления даты выборов | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 1.4 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Владимирской области информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий о взаимодействии с политическими партиями при подготовке назначенных на 14 октября 2012 года выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | До дня голосования | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| 1.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Владимирской области председателей ряда территориальных избирательных комиссий по вопросу подготовки мероприятий, направленных на повышение электоральной активности избирателей при подготовке назначенных на 14 октября 2012 года выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | До дня голосования | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям муниципальных образований, в том числе: | Весь период | Члены Избирательной комиссии Владимирской области |
|  | в работе по составлению и уточнению списков избирателей | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
|  | в информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| Раздел 3. Повышение профессиональной подготовки участников избирательного процесса |
| 3.1 | Проведение учебы представителей региональных и местных отделений политических партий | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 3.2 | Участие в совещаниях с должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| 3.3 | Проведение учебы членов участковых избирательных комиссий | сентябрь-октябрь 2012 года | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| Раздел 4. Использование ГАС «Выборы» при проведении выборов |
| 4.1 | Адаптация задач ГАС «Выборы» к подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | Июль-октябрь 2012 года | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 4.2 | Проведение тренировок с целью проверки готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | По графику, утвержденному ФЦИ при ЦИК России | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| Раздел 5. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 5.1 | Осуществление контроля за соблюдением избирательными комиссиями сроков избирательных действий | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.3 | Осуществление контроля за ходом формирования окружных, участковых избирательных комиссий | В соответствии с календарным планом | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.4 | Контроль за соблюдением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.5 | Осуществление контроля за подготовкой и проведением выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.6 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 5.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | Весь период | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |

| Раздел 6. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| --- |
| 6.1 | Проведение совещания с руководителями организаций телерадиовещания и редакторами периодических печатных изданий | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| 6.2 | Проведение пресс-конференций | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| 6.3 | Подготовка материалов для новостных телевизионных и радиопередач | Весь период | Минаев В.А. - Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской области |
| Раздел 7. Подведение итогов избирательных кампаний |
| 7.1 | Контроль за сроками принятия решений о результатах выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | не позднее 19 октября 2012 года (выборы главы муниципального образования) не позднее 29 октября 2012 года (выборы депутатов представительного органа муниципального образования) | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |
| 7.2 | Контроль за опубликованием информации о результатах выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований | октябрь - ноябрь 2012 года | Канищев С.А. - Секретарь Избирательной комиссии Владимирской области |